Cronoprogramma di Attuazione della Riforma Sanitaria Territoriale

(Maggio – Dicembre 2026)

- FASE GIÀ COMPLETATA:

  - Attivazione e piena operatività delle 4 Centrali Operative Territoriali (COT) di Venosa, Villa d'Agri, Potenza e Lagonegro.

  - Costituzione e avvio delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei Medici di Medicina Generale, Pediatri e della Specialistica Ambulatoriale.

- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026:

  - Attivazione ufficiale del Numero Unico Europeo 116 - 117 per le richieste sanitarie non urgenti.

  - Apertura e attivazione delle strutture sanitarie territoriali afferenti al Distretto 1 (il giorno successivo, 26 maggio, seguirà il sopralluogo di verifica del certificatore indipendente).

- DA MARTEDÌ 26 A GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026:

  - Attivazione progressiva di tutte le strutture previste nei Distretti 2, 3 e 4 (Ospedali di Comunità, Case della Comunità Hub e Spoke, e Punti di Assistenza Territoriale - PAT).

  - Esecuzione dei sopralluoghi di verifica tecnica nei giorni immediatamente successivi alle singole aperture.

- ENTRO IL 31 MAGGIO 2026:

  - Invio formale della documentazione di certificazione al Ministero della Salute e alla Commissione Europea per il rispetto del target fissato dal PNRR.

- ENTRO FINE GIUGNO 2026:

  - Prima sessione di monitoraggio e revisione complessiva dell'assetto organizzativo applicato alla specialistica ambulatoriale e alla rete dei Punti di Assistenza Territoriale (PAT).

- ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026:

  - Revisione dell’organizzazione della Continuità Assistenziale. Come concordato con i sindaci dei distretti sanitari dell’Azienda Sanitaria di Potenza è pianificata per la seconda metà dell'anno una revisione congiunta dell'organizzazione della continuità assistenziale, per integrarla in modo fluido con i nuovi standard del DM 77.

  - Integrazione delle strutture territoriali con i Dipartimenti di Salute Mentale e di Prevenzione.

  - Consolidamento del progetto "Farmacia dei Servizi" come sportello d'accesso e snodo della rete sanitaria nei comuni più isolati.

  - Sottoscrizione dei protocolli operativi stabili con gli enti del Terzo Settore.